## Janvier
2022 | JANVIER |  | LUNDI
ANNÉE DU CALENDRIER | MOIS DU CALENDRIER |  | PREMIER JOUR DE LA SEMAINE
2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26
2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02
2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09
CREATION LOGO |  | DEMANDE RETOUR CLIENT | PRISE EN COMPTE RETOUR CLIENT | DEMANDE RETOUR CLIENT
2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16
CREATION CROQUIS |  | DEMANDE RETOUR CLIENT | PRISE EN COMPTE RETOUR CLIENT | DEMANDE RETOUR CLIENT
2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23
CREATION MAQUETTE |  |  |  | DEMANDE RETOUR CLIENT
2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30
PRISE EN COMPTE RETOUR CLIENT |  | DEMANDE RETOUR CLIENT | INTEGRATION DU SITE
2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06
INTEGRATION DU SITE

## Février
2022 | FÉVRIER |  | LUNDI
ANNÉE DU CALENDRIER | MOIS DU CALENDRIER |  | PREMIER JOUR DE LA SEMAINE
2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30
2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06
INTEGRATION DU SITE
2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13
INTEGRATION DU SITE |  | TEST / CORRECTION DEVELOPPEUR
2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20
TEST CLIENT |  | PRISE EN COMPTE RETOUR CLIENT
2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27
MISE EN LIGNE
2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06
2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13